## Slide 1: Master-Projekt
Systems Engineering und Management Electrical Engineering | 
Autor: | Thomas Sauter
Mat.-Nr.: | 3122629
Projekt: | Harmonisierung der Laborveranstaltung zu modellbasierter Entwicklung mit IBM Rational Rhapsody

## Slide 2: Projektdefinition
Projektname: | Harmonisierung der Laborveranstaltung zu modellbasierter Entwicklung mit IBM Rational Rhapsody | 
Kurzbeschreibung: | In der Vorlesung Embedded Systems wird exemplarisch anhand eines Cortex M3 Evalboards modellbasierte Codegenerierung auf der Basis von UML gezeigt. Dabei werden bislang LEDs, Poti, Button und Display des Evalboards angesprochen. Die Laborübungen sollen zunächst von C nach C++ portiert werden und anschließend um die Funktionalitäten Ethernet, WLAN, Lesen und Schreiben einer SD-Karte erweitert werden. Zudem sollen die Implementierten Funktionen mit Hilfe einer Testautomatisierung verifiziert werden. | 
IST-Situation: Portierung nach C++ teilweise vorhanden Ethernet-Kommunikation evaluiert |  | SOLL-Situation: Portierung nach C++ vollständig Ethernet-Kommunikation labortauglich aufbereitet Schreiben und Lesen der SD-Karte Testautomatisierung implementiert
Projektphasen: |  | 
4 Wochen
Implementierung
3 Wochen
Test
3 Wochen
Doku
1 Wochen
Analyse und Planung
2 Wochen
C++ Portierung
Start: 21.03.2017
Ende: Juli 2017
Master-Projekt

## Slide 3: Phasenplan
Legende
Meilenstein
Phase
Phase
Beschreibung
Meilenstein Beschreibung
#
Analyse und Planung
C++ Portierung
Implemen-tierung
Test
Doku-mentation
Analyse bestehende Arbeiten
initiale Projektpla-nung
lauffähige Entwick-lungsumgebung auf-setzen
bestehende C Labor-übungen studieren
C++ Tutorial (Willert)
Labor bis einschließ-lich Übung 9 nach C++ portieren
Ethernet (Kabelgebunden)
Ethernet (WLAN)
Schreiben/Lesen SD-Karte
Einarbeitung Test Conductor
Modellbasierter Test der Laborübungen
Bericht
Präsentation
1
Projektplanung ist abgeschlossen
2
3
4
Bestehende Labor-übungen sind portiert
Funktionstüchtige neue Laborübungen
Übungen sind modell-basiert verifiziert
Arbeit ist dokumentiert
5
Master-Projekt

## Slide 4: Projektsturkturplan
Legende
Modellbasierte Entwicklung
Analyse und Planung
Implementierung
Test
C++ Portierung
Bestehende C Laborübungen studieren
Ethernet (Kabelgebunden)
Laborübungen nach C++ portieren
Test Conductor
Dokumentation
Bericht
Projektplanung
Präsentation
Analyse
Ethernet
(WLAN)
Project
UA
AP
Projekt
Unteraufgabe
Arbeitspaket
Master-Projekt

## Slide 5: Vorgangsliste (1/2)
Master-Projekt
Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen
[Projekt] Modellbasierte Entwicklung | 29,5 Tage | Di 21.03.17 | So 16.07.17
[Phase] Analyse und Planung | 1,75 Tage | Di 21.03.17 | Mo 27.03.17
[AP] Analyse | 1,25 Tage | Di 21.03.17 | Sa 25.03.17
Bestehende Arbeiten analysieren | 4 Std. | Di 21.03.17 | Mi 22.03.17
Entwicklungsumgebung aufsetzen | 6 Std. | Mi 22.03.17 | Sa 25.03.17
[AP] Projektplanung | 0,5 Tage | Sa 25.03.17 | Mo 27.03.17
Initiale Projektplanung | 4 Std. | Sa 25.03.17 | Mo 27.03.17
[MS] Projektplanung abgeschlossen | 0 Tage | Mo 27.03.17 | Mo 27.03.17
[Phase] C++ Portierung | 3,5 Tage | Mi 29.03.17 | Mo 10.04.17
[AP] Bestehendes C-Labor studieren | 1,5 Tage | Mi 29.03.17 | So 02.04.17
Übungen 1-3 | 4 Std. | Mi 29.03.17 | Mi 29.03.17
Übungen 4-6 | 4 Std. | Mi 29.03.17 | Mi 29.03.17
Übungen 7-9 | 4 Std. | Sa 01.04.17 | So 02.04.17
[AP] Laborübungen nach C++ portieren | 2 Tage | Mo 03.04.17 | Mo 10.04.17
C++ Tutorial Willert | 4 Std. | Mo 03.04.17 | Mi 05.04.17
Übungen 1-3 | 4 Std. | Mi 05.04.17 | Mi 05.04.17
Übungen 4-6 | 4 Std. | Mi 05.04.17 | Sa 08.04.17
Übungen 7-9 | 4 Std. | Sa 08.04.17 | Mo 10.04.17
[MS] Bestehendes Labor portiert | 0 Tage | Mo 10.04.17 | Mo 10.04.17

## Slide 6: Vorgangsliste (2/2)
Master-Projekt
Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen
[Phase] Implementierung | 12 Tage | Mi 12.04.17 | So 28.05.17
[AP] Ethernet (Kabelgebunden) | 3 Tage | Mi 12.04.17 | Sa 22.04.17
Übung 10 | 1 Tag | Mi 12.04.17 | Mi 12.04.17
C++ Portierung | 2 Tage | Sa 15.04.17 | Sa 22.04.17
[AP] Ethernet (WLAN) | 4 Tage | Sa 22.04.17 | Mo 08.05.17
WLAN Anbindung analysieren | 2 Tage | Sa 22.04.17 | So 30.04.17
Implementierung | 2 Tage | Mo 01.05.17 | Mo 08.05.17
[AP] SD-Karte | 5 Tage | Mi 10.05.17 | So 28.05.17
Schreiben auf die SD-Karte | 3 Tage | Mi 10.05.17 | Sa 20.05.17
Lesen der SD-Karte | 2 Tage | Sa 20.05.17 | So 28.05.17
[MS] Neue Features implementiert | 0 Tage | So 28.05.17 | So 28.05.17
[Phase] Test | 6,25 Tage | Mo 29.05.17 | Mi 21.06.17
[AP] Test Conductor | 6,25 Tage | Mo 29.05.17 | Mi 21.06.17
Webinar Willert | 2 Std. | Mo 29.05.17 | Mo 29.05.17
Analyse Test Conductor | 1 Tag | Mi 31.05.17 | Mi 31.05.17
Modellbasierter Test für Laborübungen implementieren | 5 Tage | Sa 03.06.17 | Mi 21.06.17
[MS] Übungen modellbasiert verifiziert | 0 Tage | Mi 21.06.17 | Mi 21.06.17
[Phase] Dokumentation | 6 Tage | Mi 21.06.17 | So 16.07.17
[AP] Bericht | 5 Tage | Mi 21.06.17 | Mi 12.07.17
Erstellen | 5 Tage | Mi 21.06.17 | Mi 12.07.17
[AP] Präsentation | 1 Tag | Mi 12.07.17 | So 16.07.17
Erstellen | 1 Tag | Mi 12.07.17 | So 16.07.17
[MS] Dokumentation vollständig | 0 Tage | So 16.07.17 | So 16.07.17

## Slide 7: Gantt Chart
Master-Projekt